## Planilha1
BACKLOG
REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAM(#) | PRIORIDADE | STATUS | PRAZO
Projeto Criado e Configurado no Github | Documentar e vercionar o projeto pelo github. | Essencial | PP | 3 | OK | 2024-12-06
Documentação do Projeto | Conjunto de documentos que descrevem o projeto. | Essencial | P | 5 | OK | 2024-12-06
Protótipo do site institucional | Desenho de como o será a estrutura do site. | Essencial | PP | 3 | OK | 2024-12-06
Planejamento do Trello | Software utilizado para planejamento e acompanhamento de projetos. | Essencial | PP | 3 | OK | 2024-12-06
Modelagem Lógica | Representação das entidades, relacionamentos e regras do projeto. | Essencial | P | 5 | OK | 2024-12-06
Tabelas criadas no mysql | Estruturas de dados definidas em um banco de dados MySQL. | Essencial | P | 5 | OK | 2024-12-06
Dashboards e KPIS | Interface web que exibe métricas e dados em tempo real de forma visual. | Essencial | G | 13 | OK | 2024-12-06
Diagrama de Solução Técnica | Representação visual mostra como os componentes do sistema interagem. | Importante | P | 5 | OK | 2024-12-06
Utilização da VM | Projeto configurado em uma máquina virtual. | Essencial | M | 8 | OK | 2024-12-06
Site estático | Página web informativa que apresenta a identidade da instituição. | Essencial | G | 13 | OK | 2024-12-06
Site estático DASH | Página web que permite usuários se registrarem e acessarem uma área restrita. | Essencial | G | 13 | OK | 2024-12-06
Site estático Cadastro e Login | Interface web que exibe métricas e dados em tempo real de forma visual. | Essencial | G | 13 | OK | 2024-12-06